## Hoja 1
Tarea | Descripción | Tiempo Estimado | Costo
Repositorio | Crear repositorio de código y documentación | 1 día | No aplica
Artículo 1 | Artículo sobre el proyecto | 1 día | No aplica
Artículo 2 | Artículo sobre el equipo | 1 día | No aplica
Cartilla Grupo | Crear cartilla resumida del proyecto | 2 días | No aplica
Registro de Software | Iniciar proceso de registro de software | 3 días | Variable
Infografía | Crear infografía del diseño curricular | 2 días | No aplica
Plan de Trabajo | Crear plan de trabajo en Trello o Excel | 1 día | No aplica

## Hoja 2
Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6
Tarea | Descripción | Tiempo Estimado | Costo
Repositorio | Crear repositorio de código y documentación | 1 día
Artículo proyecto | Artículo sobre el proyecto | 2 día
Artículo personal | Artículo sobre el equipo | 3 día
Cartilla Grupo | Crear cartilla resumida del proyecto | 2 días
Registro de Software | Iniciar proceso de registro de software | 3 días
Infografía diseño curricular | Crear infografía del diseño curricular | 1 días
Plan de Trabajo | Crear plan de trabajo en Trello o Excel | 2 día
Diseñado por Kevin Camilo Muñoz Campos